## Задачи
Блок | Название блока | ID | Задача | Зачем это нужно | Deps | Часы | MVP | Готово когда | Фаза | Спринт
Z | Подготовка и контракты | Z1 | ADR: слои PG / Worker / Adapter / SessionClump | Единое понимание «что куда»; запрет логики очереди внутри session_registry | — | 4 | Да | Документ согласован, пути из §3 плана | 0 | S1
Z | Подготовка и контракты | Z2 | Решение по таблице каналов: source_channels vs staging queue_channels | ТЗ требует поля assigned_account_id, extra_data_collected; в discovery только JSON clump | — | 3 | Да | Запись в ADR + миграционный путь | 0 | S1
Z | Подготовка и контракты | Z3 | Feature flags в .env.example | Постепенный rollout без регрессий; diff §15 #35 | Z1 | 2 | Да | Все флаги описаны с дефолтами | 0 | S1
Z | Подготовка и контракты | Z4 | Docker-compose: опциональный сервис queue-worker | Worker не в FastAPI lifespan — отдельный процесс по ТЗ §29 | A2 | 4 | Да | docker compose up queue-worker стартует | 0 | S2
A | Схема PostgreSQL | A1 | QUEUE_DATABASE_URL + .env.example | Отдельная БД очереди; не смешивать с SQLite discovery | Z3 | 2 | Да | Подключение из теста | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A2 | async PG driver в requirements.txt | Async worker + FastAPI без блокировки event loop | A1 | 1 | Да | pip install в CI | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A3 | Миграция task_types | ТЗ §8: лимиты, приоритеты, retry — в БД, не в ClumpConfig/env | A2 | 4 | Да | Таблица + downgrade | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A4 | Миграция accounts | ТЗ §6: hourly_limit, cooldown_until, current_task_id; diff #2, #32 | A2 | 4 | Да | UNIQUE на session_name | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A5 | Миграция task_queue + индексы + partial unique dedup_key | ТЗ §9; diff #2, #13, #33 — атомарная задача, защита от дублей | A3 | 6 | Да | Индекс диспетчера + dedup constraint | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A6 | Миграция account_resource_usage | ТЗ §11; diff #5, #19 — попытки/час, включая неуспешные | A4 | 3 | Да | Индекс (account_id, created_at) | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A7 | Миграция task_attempts | ТЗ §10; diff #4 — диагностика, связь с attempt_count | A5 | 3 | Да | FK на task_queue, accounts | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A8 | Расширить source_channels или создать queue_channels | ТЗ §5.1, §22; diff #6 — продюсеры и dual-write каналов | A4, Z2 | 5 | Да | Поля assigned_account_id, extra_data_collected, last_updated_at | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A9 | Seed task_types: 4 типа, 2 enabled на MVP | Сразу видны приоритеты: add=500, move=100; update/collect выключены | A3 | 2 | Да | parser_add_channel, move_channel enabled | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A10 | Скрипт sync accounts из SQLite account_store + clump sessions | Мост discovery ↔ PG; admin_blocked → disabled | A4 | 6 | Да | Идемпотентный upsert, повторный запуск безопасен | 1 | S1
A | Схема PostgreSQL | A11 | Миграционный runner / Makefile target migrate-queue | Воспроизводимое развёртывание на staging/prod | A3–A8 | 4 | Да | Одна команда применяет все миграции | 1 | S1
B | Репозитории | B1 | queue/db.py: pool, транзакции, healthcheck | Единая точка подключения; GET /health может проверять PG | A2 | 4 | Да | Pool + SELECT 1 | 1 | S1
B | Репозитории | B2 | repos/task_types.py | Чтение min_available_resource_percent, retry-параметров при dispatch | B1, A3 | 3 | Да | get_by_code, list_enabled | 1 | S1
B | Репозитории | B3 | repos/task_queue.py: enqueue + dedup | API/продюсеры создают задачи; diff #33 — нет дублей активных | B1, A5 | 5 | Да | Конфликт dedup → skip или 409 | 1 | S1
B | Репозитории | B4 | repos/task_queue.py: claim_next (SKIP LOCKED) | ТЗ §14; diff #7 — два воркера не берут одну задачу | B3 | 6 | Да | Тест: 2 claim → разные id | 1 | S1
B | Репозитории | B5 | repos/task_queue.py: complete, fail, retry, postpone | ТЗ §13; diff #16 — postpone_count без расхода ресурса | B4 | 6 | Да | Каждый переход статуса покрыт | 1 | S1
B | Репозитории | B6 | repos/accounts.py: pick, reserve, release | ТЗ §16; diff #32 — current_task_id на время execute | B1, A4 | 8 | Да | reserve атомарен в транзакции | 1 | S1
B | Репозитории | B7 | repos/accounts.py: cooldown, banned, sync admin_blocked | Связка runtime health ↔ PG; diff #37 | B6 | 4 | Да | set_cooldown после flood из теста | 1 | S1
B | Репозитории | B8 | repos/resource_usage.py: insert, count_last_hour | Формула available_resource из ТЗ §7 | B1, A6 | 5 | Да | count совпадает с insert за час | 1 | S1
B | Репозитории | B9 | repos/task_attempts.py: insert, finish | История для мониторинга и отладки retry | B1, A7 | 3 | Да | attempt_number монотонен | 1 | S1
B | Репозитории | B10 | Unit-тесты репозиториев | Регрессии на claim/dedup/reserve — критичные инварианты | B3–B9 | 12 | Да | CI green без реального Telethon | 1 | S1
C | Worker-Диспетчер | C1 | queue_worker.py: asyncio loop, SIGTERM shutdown | Отдельный процесс; graceful stop без зависших in_progress | B4 | 4 | Да | После SIGTERM задачи доходят до release | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C2 | Цикл claim → reserve → adapter.execute → release | Ядро ТЗ §5.8, §13 | C1, B4, B6, D3 | 8 | Да | Mock adapter: queued → done | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C3 | Postpone при нет аккаунта (+5 min, postpone_count++) | ТЗ §15.3, §16; diff #34 — следующая задача обрабатывается | C2, B5 | 4 | Да | 2 задачи: вторая done пока первая scheduled | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C4 | Dual reserve для move_channel (source + target) | ТЗ §18–19; diff #12, #21 | C2, B6 | 6 | Да | Оба current_task_id в одной TX | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C5 | Проверка min_available_resource_percent | ТЗ §8, §16; diff #20 — не брать аккаунт «на грани» | C2, B8, B2 | 3 | Да | Задача postpone при 79% при пороге 80% | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C6 | Watchdog: in_progress → stuck по task_timeout_seconds | ТЗ §13.4; diff #29 | C1, B5, B2 | 4 | Да | Зависший mock → stuck + лог | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C7 | Сортировка claim: priority DESC, created_at ASC | ТЗ §15.2; diff #17 | B4 | 2 | Да | HIGH priority задача раньше LOW | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C8 | Mock-adapter integration test | Сквозной dispatch без Telethon | C2 | 8 | Да | pytest в CI | 2 | S2
C | Worker-Диспетчер | C9 | Multi-worker test (2 процесса, SKIP LOCKED) | ТЗ §14; diff #7 | C4 | 6 | Да | N задач → N воркеров, без дублей | 2 | S2
D | Адаптер + SessionClump | D1 | SessionClump.add_channel_on_session(session, ref, webhook) | Worker уже выбрал аккаунт; обход _pick_target | — | 6 | Да | Канал на указанной сессии, listener стартует | 3 | S2
D | Адаптер + SessionClump | D2 | SessionClump.move_channel(ref, from, to) | Один канал для задачи move_channel; идемпотентнее batch migrate | — | 6 | Да | assignments обновлён, source очищен | 3 | S2
D | Адаптер + SessionClump | D3 | queue/adapter.py: execute_task → parser_add_channel | Маппинг task_type → Telethon; заполнение queue_prot.py re-export | D1, C2 | 8 | Да | Payload из §1.3 плана отрабатывает | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D4 | queue/adapter.py: ветка move_channel | Продюсер ±5% и аварийный перенос через одну задачу | D2, C4 | 4 | Да | source+target из payload | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D5 | INSERT account_resource_usage при старте execute | ТЗ §7.3; diff #19 — расход в момент передачи аккаунту | D3, B8 | 3 | Да | Запись до Telethon RPC | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D6 | HealthMonitor → PG: flood → cooldown, ban → banned | In-memory health не переживает рестарт; PG — для worker | B7 | 5 | Да | После mark_flood аккаунт не pick | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D7 | Dual-write: PG assigned_account_id + JSON clump | Diff #6 — два источника; пока нет полного cutover | D3, A8 | 6 | Да | PG и clump согласованы после add | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D8 | USE_PG_QUEUE: async add-channels → N INSERT в task_queue | Diff #18 — 1 bulk action → N атомарных задач | B3, D3, Z3 | 8 | Да | Flag on: action_id → task_ids[] | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D9 | USE_PG_QUEUE: async remove-channels → N задач parser_remove_channel | Симметрия add; иначе половина API на старом SQLite | B3, D3 | 6 | Нет | Тип задачи в seed + adapter ветка | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D10 | GET /queue/tasks/{id} или reuse action API shape | Клиент/n8n ждёт статус async операции | B3, D8 | 4 | Да | status, attempt_count, last_error | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D11 | queue_prot.py: re-export execute_task | Пустой файл — заготовка; единая точка импорта | D3 | 1 | Да | from discovery_api.queue_prot import ... | 3 | S3
D | Адаптер + SessionClump | D12 | E2E: API → PG → worker → clump (staging) | Критерий MVP §8 | D8, C2 | 12 | Да | Реальный канал на staging | 3 | S3
E | Ошибки и идемпотентность | E1 | Typed errors в адаптере: RetryableError, PermanentError, ResourceError | Worker знает, что делать без парсинга строк | D3 | 4 | Нет | Иерархия исключений | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E2 | Маппинг classify_telethon_error → действие worker | Переиспользуем session_health.py; diff §14 | E1, D6 | 6 | Нет | flood → retry+cooldown | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E3 | Retry с backoff из task_types | ТЗ §20; diff #14 | E2, B5 | 4 | Нет | 2-я попытка с задержкой 10→20s | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E4 | task_attempts на каждую реальную попытку | ТЗ §10; связь attempt_count ↔ история | D3, B9 | 3 | Нет | 1 attempt = 1 execute | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E5 | Стабильные last_error коды | Мониторинг §27; diff #29 | E1, B5 | 3 | Нет | Коды в доке runbook | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E6 | Идемпотентность: payload.last_completed_step | ТЗ §29; collect_extra_data — пайплайн ops из ops_catalog.py | E3 | 8 | Нет | Retry пропускает шаги | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E7 | Каталог op-кодов из queue_prot_blance/ops_catalog.py | Гранулярный RPH per-op — следующий шаг после MVP | E6 | 6 | Нет | op_code в account_resource_usage | 4 | S4
E | Ошибки и идемпотентность | E8 | Тест: retry продолжает с упавшего op | Приёмка идемпотентности | E6 | 4 | Нет | pytest green | 4 | S4
F | Продюсеры | F1 | producers/base.py: dedup + target_queue_size | ТЗ §8.3, §12 — не переполнить очередь, не дублировать | B3, B2 | 4 | Нет | helper enqueue_if_room | 5 | S5
F | Продюсеры | F2 | channel_balancer.py: ±5%, INSERT move_channel | ТЗ §22; diff #24, #26 vs rebalance_idle | F1, A8 | 8 | Нет | Задачи только при skew >5% | 5 | S5
F | Продюсеры | F3 | Env: REBALANCE_IDLE_ENABLED=false при PG balancer | Два механизма переноса конфликтуют (diff §11) | F2, Z3 | 1 | Нет | Документировано в runbook | 5 | S5
F | Продюсеры | F4 | collect_extra_data.py | ТЗ §23; diff #27 | F1, A8 | 6 | Нет | До target_queue_size задач | 5 | S5
F | Продюсеры | F5 | update_channel.py | ТЗ §24; diff #28 | F1, A8 | 5 | Нет | Старые каналы по last_updated_at | 5 | S5
F | Продюсеры | F6 | Adapter: collect_extra_data (scorer / messages) | Исполнение задач продюсера | F4, D3 | 8 | Нет | extra_data_collected=true | 5 | S5
F | Продюсеры | F7 | Adapter: update_channel | Исполнение обновления метаданных | F5, D3 | 5 | Нет | last_updated_at обновлён | 5 | S5
F | Продюсеры | F8 | Cron / docker schedule для продюсеров | Задачи не создаются сами | F2, F4, F5 | 3 | Нет | 3 job в compose | 5 | S5
F | Продюсеры | F9 | Включить is_enabled для update/collect в seed | После готовности adapter-веток | F6, F7 | 2 | Нет | Migration seed update | 5 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G1 | SQL views: queue_size_by_status, oldest_queued_age | ТЗ §26.2; diff #29 | A5 | 3 | Нет | View в миграции | 5-6 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G2 | SQL views: resource %, accounts_in_cooldown | ТЗ §26.3 | A6, A4 | 3 | Нет | account_available_resource_percent | 5-6 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G3 | GET /queue/metrics (admin API) | Единая точка для админки/n8n | G1, G2 | 4 | Нет | JSON как в ТЗ | 5-6 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G4 | Алерты: high postpone_count, queue growth, no free accounts | ТЗ §26.4; diff #31 | G3 | 6 | Нет | Webhook или лог ERROR | 5-6 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G5 | Watchdog stuck → опционально auto-retry | ТЗ §13.4 — не только маркировка | C6, E3 | 4 | Нет | Политика в ADR | 5-6 | S5
G | Мониторинг и cleanup | G6 | Удалить action_queue.py, worker в main.py | Diff #2 — один контур очереди | D12 | 6 | Нет | Нет импортов action_queue | 5-6 | S6
G | Мониторинг и cleanup | G7 | Тесты test_action_queue.py → PG | Регрессии bulk async | G6 | 8 | Нет | Новый test_queue_task.py | 5-6 | S6
G | Мониторинг и cleanup | G8 | Sync bulk add/remove → только PG | Diff #18, #35 — убрать _pick_target с HTTP bulk | G6 | 6 | Нет | USE_PG_QUEUE default true | 5-6 | S6
G | Мониторинг и cleanup | G9 | Deprecate _add_timestamps (QUEUE_GRANULAR_RPH / PG only) | Diff #5, #19 — один учёт RPH | E7, B8 | 4 | Нет | Flag off → нет in-memory счётчика | 5-6 | S6
G | Мониторинг и cleanup | G10 | Документация runbook: worker, producers, flags | Онбординг и incident response | G8 | 4 | Нет | USAGE.md или docs/queue-runbook.md | 5-6 | S6
G | Мониторинг и cleanup | G11 | Приёмочный чеклист §8 плана (MVP + полное ТЗ) | Формальное закрытие | G3–G10 | 4 | Нет | Все галочки | 5-6 | S6

## Сводка блоков
Блок | Название | Фаза | MVP | Задач | Часы | Закрывает diff §15 | Зачем блок
Z | Подготовка и контракты | 0 | Да | 4 | 13 | — (фундамент) | Зафиксировать границы до кода: не смешать PG-очередь ТЗ с Huey-прототипом.
A | Схема PostgreSQL | 1 | Да | 11 | 40 | #1–6, #24–25 (частично) | Diff §4: нет персистентной доменной очереди, типов задач, учёта ресурса в discovery.
B | Репозитории | 1 | Да | 10 | 56 | #1–6, #7, #13, #16 | Схема без репозиториев не работает; инкапсуляция SQL и инвариантов ТЗ.
C | Worker-Диспетчер | 2 | Да | 9 | 45 | #7, #9–12, #16–17, #32–34 | ТЗ требует отдельный воркер с postpone; action_queue — только FIFO bulk.
D | Адаптер + SessionClump | 3 | Да | 12 | 69 | #8, #10–12, #19, #23, #36–39 | Мост PG ↔ SessionClump; выполнение на зарезервированном аккаунте.
E | Ошибки и идемпотентность | 4 | Нет | 8 | 38 | #13–15, #19, #22, #37 | Связать classify_telethon_error с retry/postpone/failed задачи.
F | Продюсеры | 5 | Нет | 9 | 42 | #24–28 | Продюсеры channel_balancer, collect_extra_data, update_channel по ТЗ §21–24.
G | Мониторинг и cleanup | 5-6 | Нет | 11 | 52 | #29–31, #35, legacy removal | Метрики, алерты, удаление legacy action_queue и дублей RPH.
| ИТОГО |  |  | 74 | 355

## Матрица diff
Diff # | Требование | Закрывающие задачи
1 | task_types | A3, A9, B2
2 | task_queue PG | A5, B3–B5
3 | accounts по ТЗ | A4, A10, B6–B7
4 | task_attempts | A7, B9, E4
5 | account_resource_usage | A6, B8, D5, G9
6 | Таблица каналов БД | A8, D7, Z2
7 | Атомарный claim | B4, C9
8 | Least-loaded | C2, C5
9–12 | Account / move / two accounts | C4, D2, D4
13 | dedup_key | A5, B3, F1
14 | Retry | E1–E3
15–16 | run_after, postpone/attempt | B5, C3
17 | Приоритеты | A9, C7
18 | 1 задача = 1 работа | D8, D9, G8
19 | Все попытки в лимите | B8, D5, E7, G9
20 | min_available_resource_percent | A9, C5
23 | Один канал — один аккаунт | D7, D2
24–28 | Продюсеры | F2–F9
29–31 | Мониторинг | G1–G5
32 | 1 задача на аккаунт | A4, B6, C2
33 | dedup активных | A5, B3
34 | Не стопорить очередь | C3, C7
35 | Лимиты из БД | A9, B2
36–39 | Health, migrate, admin | D6, D1

## Спринты
Спринт | Название | Длит. (нед) | Неделя нач. | Неделя кон. | Дата нач. | Дата кон. | Задач | Часы | MVP | Результат
S1 | PG схема + repos | 1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 24 | 105 | Да | PG схема + repos, тесты SQL
S2 | Worker + методы clump | 1 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 12 | 61 | Да | Worker с mock adapter
S3 | Адаптер + E2E MVP | 1.5 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 10 | 57 | Да | MVP сквозной: add-channels через PG
S4 | Ошибки и идемпотентность | 1 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 8 | 38 | Нет | Retry, attempts, идемпотентность
S5 | Продюсеры + мониторинг | 1.5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 14 | 62 | Нет | Продюсеры + мониторинг
S6 | Cleanup + приёмка | 0.5 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 6 | 32 | Нет | Cleanup legacy, приёмка

## Waterfall
Waterfall: накопление срока и задач по этапам
Этап | Спринт | Длит. (нед) | База (скрыт.) | Прирост (нед) | Накоплено (нед) | Задач за этап | Накоплено задач | MVP | Веха
Старт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PG схема + repos | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | Да
Worker + методы clump | S2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 36 | Да
Адаптер + E2E MVP | S3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 10 | 46 | Да | ★ MVP
Ошибки и идемпотентность | S4 | 1 | 3.5 | 1 | 4.5 | 8 | 54 | Нет
Продюсеры + мониторинг | S5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 14 | 68 | Нет
Cleanup + приёмка | S6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6.5 | 6 | 74 | Нет
Полное ТЗ |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 74 | 74 |  | ★ Приёмка
Подсказка: синие столбцы — прирост недель; белая часть — уже пройденный срок.

## Сроки
Детальный календарь (старт: 2026-06-09, 5-дневные недели)
Вехи
ID | Веха | Неделя | Дата (ориентир) | Задач к моменту | Комментарий
M0 | Старт проекта | 0 | 2026-06-09 | 0
M1 | PG + repos готовы (конец S1) | 1 | 2026-06-16 | 24
M2 | Worker + dispatch (конец S2) | 2 | 2026-06-23 | 36
M3 | MVP: add-channels через PG (конец S3) | 4 | 2026-07-07 | 46 | MVP ~48 задач
M4 | Retry + attempts (конец S4) | 5 | 2026-07-14 | 54
M5 | Продюсеры + метрики (конец S5) | 7 | 2026-07-28 | 74
M6 | Полное ТЗ принято (конец S6) | 8 | 2026-08-04 | 74 | Полное ТЗ ~74 задачи
Спринты (детализация)
Спринт | Название | Блоки | Неделя нач. | Неделя кон. | Дата нач. | Дата кон. | Длит. (нед) | Раб. дней | Задач | MVP | Результат
S1 | PG схема + repos | Z, A, B | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 1 | 5 | 24 | Да | PG схема + repos, тесты SQL
S2 | Worker + методы clump | Z4, C, D1–D2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 1 | 5 | 12 | Да | Worker с mock adapter
S3 | Адаптер + E2E MVP | D3–D12 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 1.5 | 8 | 10 | Да | MVP сквозной: add-channels через PG
S4 | Ошибки и идемпотентность | E | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 1 | 5 | 8 | Нет | Retry, attempts, идемпотентность
S5 | Продюсеры + мониторинг | F, G1–G5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 1.5 | 8 | 14 | Нет | Продюсеры + мониторинг
S6 | Cleanup + приёмка | G6–G11 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 0.5 | 2 | 6 | Нет | Cleanup legacy, приёмка
Gantt по спринтам
Спринт | Название | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8
S1 | PG схема + repos | ████
S2 | Worker + методы clump |  | ████
S3 | Адаптер + E2E MVP |  |  | ████ | ████
S4 | Ошибки и идемпотентность |  |  |  | ████ | ████
S5 | Продюсеры + мониторинг |  |  |  |  | ████ | ████
S6 | Cleanup + приёмка | [6 empty] | ████
Сроки по блокам
Блок | Название | Фаза | Спринт(ы) | Задач | MVP | Оценка (нед) | Комментарий
Z | Подготовка и контракты | 0 | S1/S2 | 4 | Да | 0.25 | Зафиксировать границы до кода: не смешать PG-очередь ТЗ с Huey-прототипом.
A | Схема PostgreSQL | 1 | S1 | 11 | Да | 0.5 | Diff §4: нет персистентной доменной очереди, типов задач, учёта ресурса в discovery.
B | Репозитории | 1 | S1 | 10 | Да | 0.5 | Схема без репозиториев не работает; инкапсуляция SQL и инвариантов ТЗ.
C | Worker-Диспетчер | 2 | S2 | 9 | Да | 1 | ТЗ требует отдельный воркер с postpone; action_queue — только FIFO bulk.
D | Адаптер + SessionClump | 3 | S2/S3 | 12 | Да | 2 | Мост PG ↔ SessionClump; выполнение на зарезервированном аккаунте.
E | Ошибки и идемпотентность | 4 | S4 | 8 | Нет | 1 | Связать classify_telethon_error с retry/postpone/failed задачи.
F | Продюсеры | 5 | S5 | 9 | Нет | 1.5 | Продюсеры channel_balancer, collect_extra_data, update_channel по ТЗ §21–24.
G | Мониторинг и cleanup | 5-6 | S5/S6 | 11 | Нет | 2 | Метрики, алерты, удаление legacy action_queue и дублей RPH.
Задачи: спринт и оценка дней
ID | Блок | Спринт | Неделя нач. | Неделя кон. | Дата нач. | Дата кон. | Часы | Оценка (дн) | MVP | Задача
Z1 | Z | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | ADR: слои PG / Worker / Adapter / SessionClump
Z2 | Z | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 3 | 0.5 | Да | Решение по таблице каналов: source_channels vs staging queue_channels
Z3 | Z | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2 | 0.5 | Да | Feature flags в .env.example
Z4 | Z | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 4 | 0.7 | Да | Docker-compose: опциональный сервис queue-worker
A1 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2 | 0.5 | Да | QUEUE_DATABASE_URL + .env.example
A2 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 1 | 0.5 | Да | async PG driver в requirements.txt
A3 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | Миграция task_types
A4 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | Миграция accounts
A5 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 6 | 1 | Да | Миграция task_queue + индексы + partial unique dedup_key
A6 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 3 | 0.5 | Да | Миграция account_resource_usage
A7 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 3 | 0.5 | Да | Миграция task_attempts
A8 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 | 0.8 | Да | Расширить source_channels или создать queue_channels
A9 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2 | 0.5 | Да | Seed task_types: 4 типа, 2 enabled на MVP
A10 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 6 | 1 | Да | Скрипт sync accounts из SQLite account_store + clump sessions
A11 | A | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | Миграционный runner / Makefile target migrate-queue
B1 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | queue/db.py: pool, транзакции, healthcheck
B2 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 3 | 0.5 | Да | repos/task_types.py
B3 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 | 0.8 | Да | repos/task_queue.py: enqueue + dedup
B4 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 6 | 1 | Да | repos/task_queue.py: claim_next (SKIP LOCKED)
B5 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 6 | 1 | Да | repos/task_queue.py: complete, fail, retry, postpone
B6 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 | 1.3 | Да | repos/accounts.py: pick, reserve, release
B7 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 4 | 0.7 | Да | repos/accounts.py: cooldown, banned, sync admin_blocked
B8 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 | 0.8 | Да | repos/resource_usage.py: insert, count_last_hour
B9 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 3 | 0.5 | Да | repos/task_attempts.py: insert, finish
B10 | B | S1 | 0 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 12 | 2 | Да | Unit-тесты репозиториев
C1 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 4 | 0.7 | Да | queue_worker.py: asyncio loop, SIGTERM shutdown
C2 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 8 | 1.3 | Да | Цикл claim → reserve → adapter.execute → release
C3 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 4 | 0.7 | Да | Postpone при нет аккаунта (+5 min, postpone_count++)
C4 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 6 | 1 | Да | Dual reserve для move_channel (source + target)
C5 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 3 | 0.5 | Да | Проверка min_available_resource_percent
C6 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 4 | 0.7 | Да | Watchdog: in_progress → stuck по task_timeout_seconds
C7 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2 | 0.5 | Да | Сортировка claim: priority DESC, created_at ASC
C8 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 8 | 1.3 | Да | Mock-adapter integration test
C9 | C | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 6 | 1 | Да | Multi-worker test (2 процесса, SKIP LOCKED)
D1 | D | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 6 | 1 | Да | SessionClump.add_channel_on_session(session, ref, webhook)
D2 | D | S2 | 1 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 6 | 1 | Да | SessionClump.move_channel(ref, from, to)
D3 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 8 | 1.3 | Да | queue/adapter.py: execute_task → parser_add_channel
D4 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 4 | 0.7 | Да | queue/adapter.py: ветка move_channel
D5 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 3 | 0.5 | Да | INSERT account_resource_usage при старте execute
D6 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 5 | 0.8 | Да | HealthMonitor → PG: flood → cooldown, ban → banned
D7 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 6 | 1 | Да | Dual-write: PG assigned_account_id + JSON clump
D8 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 8 | 1.3 | Да | USE_PG_QUEUE: async add-channels → N INSERT в task_queue
D9 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 6 | 1 | Нет | USE_PG_QUEUE: async remove-channels → N задач parser_remove_channel
D10 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 4 | 0.7 | Да | GET /queue/tasks/{id} или reuse action API shape
D11 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 1 | 0.5 | Да | queue_prot.py: re-export execute_task
D12 | D | S3 | 2 | 3.5 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 12 | 2 | Да | E2E: API → PG → worker → clump (staging)
E1 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 4 | 0.7 | Нет | Typed errors в адаптере: RetryableError, PermanentError, ResourceError
E2 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 6 | 1 | Нет | Маппинг classify_telethon_error → действие worker
E3 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 4 | 0.7 | Нет | Retry с backoff из task_types
E4 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 3 | 0.5 | Нет | task_attempts на каждую реальную попытку
E5 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 3 | 0.5 | Нет | Стабильные last_error коды
E6 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 8 | 1.3 | Нет | Идемпотентность: payload.last_completed_step
E7 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 6 | 1 | Нет | Каталог op-кодов из queue_prot_blance/ops_catalog.py
E8 | E | S4 | 3.5 | 4.5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 4 | 0.7 | Нет | Тест: retry продолжает с упавшего op
F1 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 4 | 0.7 | Нет | producers/base.py: dedup + target_queue_size
F2 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 8 | 1.3 | Нет | channel_balancer.py: ±5%, INSERT move_channel
F3 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 1 | 0.5 | Нет | Env: REBALANCE_IDLE_ENABLED=false при PG balancer
F4 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 6 | 1 | Нет | collect_extra_data.py
F5 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 5 | 0.8 | Нет | update_channel.py
F6 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 8 | 1.3 | Нет | Adapter: collect_extra_data (scorer / messages)
F7 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 5 | 0.8 | Нет | Adapter: update_channel
F8 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 3 | 0.5 | Нет | Cron / docker schedule для продюсеров
F9 | F | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 2 | 0.5 | Нет | Включить is_enabled для update/collect в seed
G1 | G | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 3 | 0.5 | Нет | SQL views: queue_size_by_status, oldest_queued_age
G2 | G | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 3 | 0.5 | Нет | SQL views: resource %, accounts_in_cooldown
G3 | G | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 4 | 0.7 | Нет | GET /queue/metrics (admin API)
G4 | G | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 6 | 1 | Нет | Алерты: high postpone_count, queue growth, no free accounts
G5 | G | S5 | 4.5 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 4 | 0.7 | Нет | Watchdog stuck → опционально auto-retry
G6 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 6 | 1 | Нет | Удалить action_queue.py, worker в main.py
G7 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8 | 1.3 | Нет | Тесты test_action_queue.py → PG
G8 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 6 | 1 | Нет | Sync bulk add/remove → только PG
G9 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 4 | 0.7 | Нет | Deprecate _add_timestamps (QUEUE_GRANULAR_RPH / PG only)
G10 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 4 | 0.7 | Нет | Документация runbook: worker, producers, flags
G11 | G | S6 | 6 | 6.5 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 4 | 0.7 | Нет | Приёмочный чеклист §8 плана (MVP + полное ТЗ)

## Лидочка 2.0 (Разработка)
PG Queue Balancer — задачи по ТЗ Load Balancer for Telegram Channels | Участник бизнес-процесса | Функция / техническая задача для standalone_discovery | 1-Базовые функции 2-Функции, дифференцирующие продукт 3-Функции, вызывающие восторг 4-Экосистемные функции | Эпик = блок Z–G плана внедрения | Номер спринта S1–S6 | Календарь спринта (5-дневные недели) | Ключевое событие / результат спринта | Идеальные часы (без встреч) | Оценка объёма (сила, сложность, риск) по шкале 1/2/3/5/8/13 | План реализации: зачем + критерий готовности | Пояснения: зависимости, diff, MVP
Backlog | Агент | Функция | Вклад (Must/Unic/Excite/Features/Eco) | Метка /Эпик (по возможности) | № Спринта | Спринт (14 дней) | События | Идеальные часы | Объем (силия, сложность, риск) | План реализации | Пояснения
Подготовка и контракты | Система | Команда должна зафиксировать в ADR: слои PG / Worker / Adapter / SessionClump Простыми словами: Зафиксировать на бумаге, какие части системы за что отвечают: база задач, фоновый обработчик, мост к Telegram и управление сессиями. Не смешивать логику очереди с управлением сессиями. | must - база | Z — Z1 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: Единое понимание «что куда»; запрет логики очереди внутри session_registry Готово когда: Документ согласован, пути из §3 плана ID: Z1 | MVP: Да Блок: Z
Подготовка и контракты | Система | Система должна: Решение по таблице каналов: source_channels vs staging queue_channels Простыми словами: Решить, где хранить список каналов и какие поля нужны: кому назначен канал, собраны ли дополнительные данные. Записать решение и путь миграции. | must - база | Z — Z2 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: ТЗ требует поля assigned_account_id, extra_data_collected; в discovery только JSON clump Готово когда: Запись в ADR + миграционный путь ID: Z2 | MVP: Да Блок: Z
Подготовка и контракты | Система | Система должна: Feature flags в .env.example Простыми словами: Добавить переключатели в конфигурацию, чтобы поэтапно включать новую очередь без поломки текущего поведения. | must - база | Z — Z3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: Постепенный rollout без регрессий; diff §15 #35 Готово когда: Все флаги описаны с дефолтами ID: Z3 | MVP: Да Блок: Z Зависит от: Z1
Подготовка и контракты | Система | Система должна: Docker-compose: опциональный сервис queue-worker Простыми словами: Добавить в docker-compose отдельный сервис фонового обработчика очереди — не внутри веб-API. | must - база | Z — Z4 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 2 | Зачем: Worker не в FastAPI lifespan — отдельный процесс по ТЗ §29 Готово когда: docker compose up queue-worker стартует ID: Z4 | MVP: Да Блок: Z Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: QUEUE_DATABASE_URL + .env.example Простыми словами: Настроить отдельное подключение к базе PostgreSQL только для очереди задач, не смешивая с локальной базой discovery. | must - база | A — A1 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: Отдельная БД очереди; не смешивать с SQLite discovery Готово когда: Подключение из теста ID: A1 | MVP: Да Блок: A Зависит от: Z3
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: async PG driver в requirements.txt Простыми словами: Подключить асинхронный драйвер PostgreSQL в зависимости проекта. | must - база | A — A2 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 1 | 1 | Зачем: Async worker + FastAPI без блокировки event loop Готово когда: pip install в CI ID: A2 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A1
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_types Простыми словами: Создать в базе справочник типов задач: лимиты, приоритеты и правила повторных попыток хранятся в БД, а не в конфиге. | must - база | A — A3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §8: лимиты, приоритеты, retry — в БД, не в ClumpConfig/env Готово когда: Таблица + downgrade ID: A3 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция accounts Простыми словами: Создать таблицу аккаунтов Telegram: почасовой лимит, пауза после flood, привязка к текущей задаче, уникальность по имени сессии. | must - база | A — A4 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §6: hourly_limit, cooldown_until, current_task_id; diff #2, #32 Готово когда: UNIQUE на session_name ID: A4 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_queue + индексы + partial unique dedup_key Простыми словами: Создать таблицу очереди задач с защитой от дубликатов и индексами для быстрой выдачи воркеру. | must - база | A — A5 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §9; diff #2, #13, #33 — атомарная задача, защита от дублей Готово когда: Индекс диспетчера + dedup constraint ID: A5 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция account_resource_usage Простыми словами: Создать таблицу учёта обращений к Telegram с каждого аккаунта за последний час (включая неуспешные). | must - база | A — A6 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §11; diff #5, #19 — попытки/час, включая неуспешные Готово когда: Индекс (account_id, created_at) ID: A6 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_attempts Простыми словами: Создать таблицу истории попыток выполнения задач для диагностики и мониторинга. | must - база | A — A7 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §10; diff #4 — диагностика, связь с attempt_count Готово когда: FK на task_queue, accounts ID: A7 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A5
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Расширить source_channels или создать queue_channels Простыми словами: Расширить или добавить таблицу каналов: кому назначен, собраны ли доп. данные, когда обновлялись метаданные. | must - база | A — A8 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 5 | 2 | Зачем: ТЗ §5.1, §22; diff #6 — продюсеры и dual-write каналов Готово когда: Поля assigned_account_id, extra_data_collected, last_updated_at ID: A8 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4, Z2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Seed task_types: 4 типа, 2 enabled на MVP Простыми словами: Заполнить справочник типов задач: на MVP включены добавление и перенос канала; обновление и сбор данных — выключены. | must - база | A — A9 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: Сразу видны приоритеты: add=500, move=100; update/collect выключены Готово когда: parser_add_channel, move_channel enabled ID: A9 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Скрипт sync accounts из SQLite account_store + clump sessions Простыми словами: Скрипт синхронизации аккаунтов из локального хранилища discovery в PostgreSQL; заблокированные админом — отключены. | must - база | A — A10 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 6 | 2 | Зачем: Мост discovery ↔ PG; admin_blocked → disabled Готово когда: Идемпотентный upsert, повторный запуск безопасен ID: A10 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграционный runner / Makefile target migrate-queue Простыми словами: Одна команда для применения всех миграций очереди на staging и production. | must - база | A — A11 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: Воспроизводимое развёртывание на staging/prod Готово когда: Одна команда применяет все миграции ID: A11 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3–A8
Репозитории | Система | Система должна: queue/db.py: pool, транзакции, healthcheck Простыми словами: Единый модуль подключения к базе очереди: пул соединений, транзакции, проверка «жива ли база». | must - база | B — B1 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: Единая точка подключения; GET /health может проверять PG Готово когда: Pool + SELECT 1 ID: B1 | MVP: Да Блок: B Зависит от: A2
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_types.py Простыми словами: Слой доступа к настройкам типов задач: минимальный остаток ресурса, параметры повторов. | must - база | B — B2 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: Чтение min_available_resource_percent, retry-параметров при dispatch Готово когда: get_by_code, list_enabled ID: B2 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A3
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: enqueue + dedup Простыми словами: Постановка задачи в очередь: API и продюсеры создают задачи; активные дубликаты не допускаются. | must - база | B — B3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 5 | 2 | Зачем: API/продюсеры создают задачи; diff #33 — нет дублей активных Готово когда: Конфликт dedup → skip или 409 ID: B3 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A5
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: claim_next (SKIP LOCKED) Простыми словами: Атомарная выдача следующей задачи воркеру — два воркера не возьмут одну и ту же задачу. | must - база | B — B4 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §14; diff #7 — два воркера не берут одну задачу Готово когда: Тест: 2 claim → разные id ID: B4 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B3
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: complete, fail, retry, postpone Простыми словами: Переводы статуса задачи: успех, ошибка, повтор, отложить на потом без списания лимита. | must - база | B — B5 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §13; diff #16 — postpone_count без расхода ресурса Готово когда: Каждый переход статуса покрыт ID: B5 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B4
Репозитории | Система | Система должна: repos/accounts.py: pick, reserve, release Простыми словами: Выбор, резервирование и освобождение аккаунта под задачу; на время работы аккаунт занят одной задачей. | must - база | B — B6 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 8 | 3 | Зачем: ТЗ §16; diff #32 — current_task_id на время execute Готово когда: reserve атомарен в транзакции ID: B6 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A4
Репозитории | Система | Система должна: repos/accounts.py: cooldown, banned, sync admin_blocked Простыми словами: Установка паузы после flood, блокировки и синхронизация с админской блокировкой аккаунта. | must - база | B — B7 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 2 | Зачем: Связка runtime health ↔ PG; diff #37 Готово когда: set_cooldown после flood из теста ID: B7 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B6
Репозитории | Система | Система должна: repos/resource_usage.py: insert, count_last_hour Простыми словами: Запись и подсчёт использования ресурса аккаунта за последний час по формуле из ТЗ. | must - база | B — B8 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 5 | 2 | Зачем: Формула available_resource из ТЗ §7 Готово когда: count совпадает с insert за час ID: B8 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A6
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_attempts.py: insert, finish Простыми словами: Запись каждой попытки выполнения задачи с порядковым номером. | must - база | B — B9 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: История для мониторинга и отладки retry Готово когда: attempt_number монотонен ID: B9 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A7
Репозитории | Система | Система должна: Unit-тесты репозиториев Простыми словами: Автотесты слоя доступа к БД на критичные сценарии без реального Telegram. | must - база | B — B10 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 12 | 5 | Зачем: Регрессии на claim/dedup/reserve — критичные инварианты Готово когда: CI green без реального Telethon ID: B10 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B3–B9
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: queue_worker.py: asyncio loop, SIGTERM shutdown Простыми словами: Отдельный фоновый процесс-воркер с корректной остановкой по сигналу завершения. | must - база | C — C1 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 2 | Зачем: Отдельный процесс; graceful stop без зависших in_progress Готово когда: После SIGTERM задачи доходят до release ID: C1 | MVP: Да Блок: C Зависит от: B4
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Цикл claim → reserve → adapter.execute → release Простыми словами: Основной цикл воркера: взять задачу → зарезервировать аккаунт → выполнить через адаптер → освободить аккаунт. | must - база | C — C2 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 8 | 3 | Зачем: Ядро ТЗ §5.8, §13 Готово когда: Mock adapter: queued → done ID: C2 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C1, B4, B6, D3
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Postpone при нет аккаунта (+5 min, postpone_count++) Простыми словами: Если нет свободного аккаунта — отложить задачу на 5 минут и обрабатывать следующие, не блокируя очередь. | must - база | C — C3 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §15.3, §16; diff #34 — следующая задача обрабатывается Готово когда: 2 задачи: вторая done пока первая scheduled ID: C3 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B5
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Dual reserve для move_channel (source + target) Простыми словами: При переносе канала одновременно резервировать исходный и целевой аккаунты в одной транзакции. | must - база | C — C4 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §18–19; diff #12, #21 Готово когда: Оба current_task_id в одной TX ID: C4 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B6
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Проверка min_available_resource_percent Простыми словами: Не назначать аккаунт, у которого осталось слишком мало свободного лимита запросов к Telegram. | must - база | C — C5 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §8, §16; diff #20 — не брать аккаунт «на грани» Готово когда: Задача postpone при 79% при пороге 80% ID: C5 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B8, B2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Watchdog: in_progress → stuck по task_timeout_seconds Простыми словами: Находить задачи, зависшие в статусе «в работе», и помечать их как застрявшие по таймауту. | must - база | C — C6 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §13.4; diff #29 Готово когда: Зависший mock → stuck + лог ID: C6 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C1, B5, B2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Сортировка claim: priority DESC, created_at ASC Простыми словами: Сначала обрабатывать задачи с высоким приоритетом; при равном приоритете — более ранние. | must - база | C — C7 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §15.2; diff #17 Готово когда: HIGH priority задача раньше LOW ID: C7 | MVP: Да Блок: C Зависит от: B4
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Mock-adapter integration test Простыми словами: Интеграционный тест полного цикла обработки с заглушкой вместо реального Telegram. | must - база | C — C8 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 8 | 3 | Зачем: Сквозной dispatch без Telethon Готово когда: pytest в CI ID: C8 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Multi-worker test (2 процесса, SKIP LOCKED) Простыми словами: Тест двух воркеров параллельно: каждая задача обрабатывается ровно один раз. | must - база | C — C9 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §14; diff #7 Готово когда: N задач → N воркеров, без дублей ID: C9 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C4
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: SessionClump.add_channel_on_session(session, ref, webhook) Простыми словами: Добавлять канал на конкретный аккаунт, уже выбранный воркером, без повторного автовыбора аккаунта. | must - база | D — D1 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 6 | 2 | Зачем: Worker уже выбрал аккаунт; обход _pick_target Готово когда: Канал на указанной сессии, listener стартует ID: D1 | MVP: Да Блок: D
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: SessionClump.move_channel(ref, from, to) Простыми словами: Переносить один канал с одного аккаунта на другой; обновлять назначения и очищать источник. | must - база | D — D2 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 6 | 2 | Зачем: Один канал для задачи move_channel; идемпотентнее batch migrate Готово когда: assignments обновлён, source очищен ID: D2 | MVP: Да Блок: D
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue/adapter.py: execute_task → parser_add_channel Простыми словами: Выполнять задачу «добавить канал в парсер» через Telethon по данным из очереди. | must - база | D — D3 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 8 | 3 | Зачем: Маппинг task_type → Telethon; заполнение queue_prot.py re-export Готово когда: Payload из §1.3 плана отрабатывает ID: D3 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D1, C2
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue/adapter.py: ветка move_channel Простыми словами: Выполнять задачу «перенести канал» между аккаунтами по данным из очереди. | must - база | D — D4 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 4 | 2 | Зачем: Продюсер ±5% и аварийный перенос через одну задачу Готово когда: source+target из payload ID: D4 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D2, C4
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: INSERT account_resource_usage при старте execute Простыми словами: Списывать лимит ресурса аккаунта в момент начала работы — до любых вызовов Telegram. | must - база | D — D5 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §7.3; diff #19 — расход в момент передачи аккаунту Готово когда: Запись до Telethon RPC ID: D5 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3, B8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: HealthMonitor → PG: flood → cooldown, ban → banned Простыми словами: При flood или бане в runtime обновлять состояние аккаунта в PostgreSQL, чтобы воркер его не брал после рестарта. | must - база | D — D6 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 5 | 2 | Зачем: In-memory health не переживает рестарт; PG — для worker Готово когда: После mark_flood аккаунт не pick ID: D6 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B7
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: Dual-write: PG assigned_account_id + JSON clump Простыми словами: Пока идёт переход: дублировать назначение канала и в базе очереди, и в JSON-кластере сессий. | must - база | D — D7 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 6 | 2 | Зачем: Diff #6 — два источника; пока нет полного cutover Готово когда: PG и clump согласованы после add ID: D7 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3, A8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: USE_PG_QUEUE: async add-channels → N INSERT в task_queue Простыми словами: При включённом режиме PG: массовое добавление каналов через API создаёт отдельную задачу на каждый канал. | must - база | D — D8 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 8 | 3 | Зачем: Diff #18 — 1 bulk action → N атомарных задач Готово когда: Flag on: action_id → task_ids[] ID: D8 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B3, D3, Z3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: USE_PG_QUEUE: async remove-channels → N задач parser_remove_channel Простыми словами: Массовое удаление каналов тоже через очередь — отдельная задача на каждый канал. | features - дополнение | D — D9 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 6 | 2 | Зачем: Симметрия add; иначе половина API на старом SQLite Готово когда: Тип задачи в seed + adapter ветка ID: D9 | MVP: Нет Блок: D Зависит от: B3, D3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: GET /queue/tasks/{id} или reuse action API shape Простыми словами: HTTP-эндпоинт статуса задачи для клиента и n8n: статус, число попыток, последняя ошибка. | must - база | D — D10 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 4 | 2 | Зачем: Клиент/n8n ждёт статус async операции Готово когда: status, attempt_count, last_error ID: D10 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B3, D8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue_prot.py: re-export execute_task Простыми словами: Единая точка импорта для выполнения задач очереди из остального кода discovery. | must - база | D — D11 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 1 | 1 | Зачем: Пустой файл — заготовка; единая точка импорта Готово когда: from discovery_api.queue_prot import ... ID: D11 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: E2E: API → PG → worker → clump (staging) Простыми словами: Сквозной тест на staging: запрос API → база → воркер → реальный канал в парсере. | must - база | D — D12 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 12 | 5 | Зачем: Критерий MVP §8 Готово когда: Реальный канал на staging ID: D12 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D8, C2
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Typed errors в адаптере: RetryableError, PermanentError, ResourceError Простыми словами: В адаптере различать ошибки: повторить позже, завершить навсегда, нет ресурса — без разбора текста ошибки. | features - дополнение | E — E1 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 4 | 2 | Зачем: Worker знает, что делать без парсинга строк Готово когда: Иерархия исключений ID: E1 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: D3
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Маппинг classify_telethon_error → действие worker Простыми словами: Связать классификацию ошибок Telegram с действиями воркера: flood → пауза и повтор, и т.д. | features - дополнение | E — E2 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 6 | 2 | Зачем: Переиспользуем session_health.py; diff §14 Готово когда: flood → retry+cooldown ID: E2 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E1, D6
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Retry с backoff из task_types Простыми словами: Повторные попытки с нарастающей задержкой по настройкам типа задачи в базе. | features - дополнение | E — E3 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §20; diff #14 Готово когда: 2-я попытка с задержкой 10→20s ID: E3 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E2, B5
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: task_attempts на каждую реальную попытку Простыми словами: Записывать в историю каждую реальную попытку выполнения, синхронно с счётчиком попыток в задаче. | features - дополнение | E — E4 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §10; связь attempt_count ↔ история Готово когда: 1 attempt = 1 execute ID: E4 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: D3, B9
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Стабильные last_error коды Простыми словами: Стабильные коды последней ошибки для мониторинга и инструкции по инцидентам. | features - дополнение | E — E5 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 3 | 1 | Зачем: Мониторинг §27; diff #29 Готово когда: Коды в доке runbook ID: E5 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E1, B5
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Идемпотентность: payload.last_completed_step Простыми словами: При повторе многошаговой задачи продолжать с последнего успешно выполненного шага. | features - дополнение | E — E6 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 8 | 3 | Зачем: ТЗ §29; collect_extra_data — пайплайн ops из ops_catalog.py Готово когда: Retry пропускает шаги ID: E6 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E3
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Каталог op-кодов из queue_prot_blance/ops_catalog.py Простыми словами: Учитывать лимиты запросов отдельно по видам операций (добавить канал, скачать сообщения и т.д.). | features - дополнение | E — E7 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 6 | 2 | Зачем: Гранулярный RPH per-op — следующий шаг после MVP Готово когда: op_code в account_resource_usage ID: E7 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E6
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Тест: retry продолжает с упавшего op Простыми словами: Тест: после сбоя повтор не дублирует уже выполненные шаги пайплайна. | features - дополнение | E — E8 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 4 | 2 | Зачем: Приёмка идемпотентности Готово когда: pytest green ID: E8 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E6
Продюсеры | Система | Система должна: producers/base.py: dedup + target_queue_size Простыми словами: Общая логика продюсеров: не создавать дубликаты задач и не переполнять очередь сверх целевого размера. | unic - фишка | F — F1 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §8.3, §12 — не переполнить очередь, не дублировать Готово когда: helper enqueue_if_room ID: F1 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: B3, B2
Продюсеры | Система | Система должна: channel_balancer.py: ±5%, INSERT move_channel Простыми словами: Периодически создавать задачи переноса каналов, если нагрузка между аккаунтами разошлась больше чем на 5%. | unic - фишка | F — F2 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 8 | 3 | Зачем: ТЗ §22; diff #24, #26 vs rebalance_idle Готово когда: Задачи только при skew >5% ID: F2 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: Env: REBALANCE_IDLE_ENABLED=false при PG balancer Простыми словами: Отключить старый механизм переноса «в простое», когда работает балансировщик через очередь. | unic - фишка | F — F3 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 1 | 1 | Зачем: Два механизма переноса конфликтуют (diff §11) Готово когда: Документировано в runbook ID: F3 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F2, Z3
Продюсеры | Система | Система должна: collect_extra_data.py Простыми словами: Продюсер: ставить в очередь задачи сбора дополнительных данных по каналам, где они ещё не собраны. | unic - фишка | F — F4 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §23; diff #27 Готово когда: До target_queue_size задач ID: F4 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: update_channel.py Простыми словами: Продюсер: ставить в очередь обновление метаданных у каналов, которые давно не обновлялись. | unic - фишка | F — F5 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 5 | 2 | Зачем: ТЗ §24; diff #28 Готово когда: Старые каналы по last_updated_at ID: F5 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: Adapter: collect_extra_data (scorer / messages) Простыми словами: Выполнять задачу сбора дополнительных данных по каналу (скоринг, сообщения). | unic - фишка | F — F6 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 8 | 3 | Зачем: Исполнение задач продюсера Готово когда: extra_data_collected=true ID: F6 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F4, D3
Продюсеры | Система | Система должна: Adapter: update_channel Простыми словами: Выполнять задачу обновления метаданных канала. | unic - фишка | F — F7 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 5 | 2 | Зачем: Исполнение обновления метаданных Готово когда: last_updated_at обновлён ID: F7 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F5, D3
Продюсеры | Система | Система должна: Cron / docker schedule для продюсеров Простыми словами: Настроить расписание запуска продюсеров (cron или docker schedule). | unic - фишка | F — F8 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: Задачи не создаются сами Готово когда: 3 job в compose ID: F8 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F2, F4, F5
Продюсеры | Система | Система должна: Включить is_enabled для update/collect в seed Простыми словами: Включить в справочнике типы задач «обновление» и «сбор данных» после готовности адаптера. | unic - фишка | F — F9 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 2 | 1 | Зачем: После готовности adapter-веток Готово когда: Migration seed update ID: F9 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F6, F7
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: SQL views: queue_size_by_status, oldest_queued_age Простыми словами: SQL-представления: сколько задач в каждом статусе и как давно ждёт самая старая. | eco - экосистема | G — G1 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §26.2; diff #29 Готово когда: View в миграции ID: G1 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: A5
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: SQL views: resource %, accounts_in_cooldown Простыми словами: SQL-представления: процент свободного ресурса аккаунтов и список аккаунтов на паузе. | eco - экосистема | G — G2 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §26.3 Готово когда: account_available_resource_percent ID: G2 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: A6, A4
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: GET /queue/metrics (admin API) Простыми словами: HTTP API метрик очереди для админки и n8n. | eco - экосистема | G — G3 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 4 | 2 | Зачем: Единая точка для админки/n8n Готово когда: JSON как в ТЗ ID: G3 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G1, G2
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Алерты: high postpone_count, queue growth, no free accounts Простыми словами: Алерты при росте очереди, большом числе отложенных задач или отсутствии свободных аккаунтов. | eco - экосистема | G — G4 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 6 | 2 | Зачем: ТЗ §26.4; diff #31 Готово когда: Webhook или лог ERROR ID: G4 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G3
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Watchdog stuck → опционально auto-retry Простыми словами: Опционально автоматически повторять задачи, помеченные как застрявшие. | eco - экосистема | G — G5 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §13.4 — не только маркировка Готово когда: Политика в ADR ID: G5 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: C6, E3
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Удалить action_queue.py, worker в main.py Простыми словами: Удалить старую SQLite-очередь массовых действий и воркер внутри main. | eco - экосистема | G — G6 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 6 | 2 | Зачем: Diff #2 — один контур очереди Готово когда: Нет импортов action_queue ID: G6 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: D12
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Тесты test_action_queue.py → PG Простыми словами: Переписать тесты массовых async-операций на новую очередь в PostgreSQL. | eco - экосистема | G — G7 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 8 | 3 | Зачем: Регрессии bulk async Готово когда: Новый test_queue_task.py ID: G7 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G6
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Sync bulk add/remove → только PG Простыми словами: Синхронное массовое добавление и удаление каналов — только через PostgreSQL-очередь. | eco - экосистема | G — G8 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 6 | 2 | Зачем: Diff #18, #35 — убрать _pick_target с HTTP bulk Готово когда: USE_PG_QUEUE default true ID: G8 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G6
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Deprecate _add_timestamps (QUEUE_GRANULAR_RPH / PG only) Простыми словами: Убрать дублирующий учёт лимитов запросов в памяти; оставить только учёт в базе. | eco - экосистема | G — G9 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 4 | 2 | Зачем: Diff #5, #19 — один учёт RPH Готово когда: Flag off → нет in-memory счётчика ID: G9 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: E7, B8
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Документация runbook: worker, producers, flags Простыми словами: Документация runbook: как запускать воркер, продюсеры и переключатели режима. | eco - экосистема | G — G10 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 4 | 2 | Зачем: Онбординг и incident response Готово когда: USAGE.md или docs/queue-runbook.md ID: G10 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G8
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Приёмочный чеклист §8 плана (MVP + полное ТЗ) Простыми словами: Пройти приёмочный чеклист MVP и полного соответствия ТЗ. | eco - экосистема | G — G11 | S6 | 2026-07-21 — 2026-07-23 | Cleanup legacy, приёмка | 4 | 2 | Зачем: Формальное закрытие Готово когда: Все галочки ID: G11 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G3–G10