## Лист1
PG Queue Balancer — задачи по ТЗ Load Balancer for Telegram Channels | Участник бизнес-процесса | Функция / техническая задача для standalone_discovery | 1-Базовые функции 2-Функции, дифференцирующие продукт 3-Функции, вызывающие восторг 4-Экосистемные функции | Эпик = блок Z–G плана внедрения | Номер спринта S1–S6 | Календарь спринта (5-дневные недели) | Ключевое событие / результат спринта | Идеальные часы (без встреч) | Оценка объёма (сила, сложность, риск) по шкале 1/2/3/5/8/13 | План реализации: зачем + критерий готовности | Пояснения: зависимости, diff, MVP
Backlog | Агент | Функция | Вклад (Must/Unic/Excite/Features/Eco) | Метка /Эпик (по возможности) | № Спринта | Спринт (14 дней) | События | Идеальные часы | Объем (силия, сложность, риск) | План реализации | Пояснения
Подготовка и контракты | Система | Система должна: Feature flags в .env.example Простыми словами: Добавить переключатели в конфигурацию, чтобы поэтапно включать новую очередь без поломки текущего поведения. | must - база | Z — Z3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: Постепенный rollout без регрессий; diff §15 #35 Готово когда: Все флаги описаны с дефолтами ID: Z3 | MVP: Да Блок: Z Зависит от: Z1
Подготовка и контракты | Система | Система должна: Docker-compose: опциональный сервис queue-worker (сделать рандомный выбор задачи) Простыми словами: Добавить в docker-compose отдельный сервис фонового обработчика очереди — не внутри веб-API. | must - база | Z — Z4 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 7 | 1 | Зачем: Worker не в FastAPI lifespan — отдельный процесс по ТЗ §29 Готово когда: docker compose up queue-worker стартует ID: Z4 | MVP: Да Блок: Z Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: async PG driver в requirements.txt Простыми словами: Подключить асинхронный драйвер PostgreSQL в зависимости проекта. | must - база | A — A2 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 0 | 1 | Зачем: Async worker + FastAPI без блокировки event loop Готово когда: pip install в CI ID: A2 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A1
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_types Простыми словами: Создать в базе справочник типов задач: лимиты, приоритеты и правила повторных попыток хранятся в БД, а не в конфиге. | must - база | A — A3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §8: лимиты, приоритеты, retry — в БД, не в ClumpConfig/env Готово когда: Таблица + downgrade ID: A3 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция accounts Простыми словами: Создать таблицу аккаунтов Telegram: почасовой лимит, пауза после flood, привязка к текущей задаче, уникальность по имени сессии. | must - база | A — A4 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §6: hourly_limit, cooldown_until, current_task_id; diff #2, #32 Готово когда: UNIQUE на session_name ID: A4 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_queue + индексы + partial unique dedup_key Простыми словами: Создать таблицу очереди задач с защитой от дубликатов и индексами для быстрой выдачи воркеру. | must - база | A — A5 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §9; diff #2, #13, #33 — атомарная задача, защита от дублей Готово когда: Индекс диспетчера + dedup constraint ID: A5 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция account_resource_usage Простыми словами: Создать таблицу учёта обращений к Telegram с каждого аккаунта за последний час (включая неуспешные). | must - база | A — A6 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §11; diff #5, #19 — попытки/час, включая неуспешные Готово когда: Индекс (account_id, created_at) ID: A6 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграция task_attempts Простыми словами: Создать таблицу истории попыток выполнения задач для диагностики и мониторинга. | must - база | A — A7 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §10; diff #4 — диагностика, связь с attempt_count Готово когда: FK на task_queue, accounts ID: A7 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A5
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Расширить source_channels или создать queue_channels Простыми словами: Расширить или добавить таблицу каналов: кому назначен, собраны ли доп. данные, когда обновлялись метаданные. | must - база | A — A8 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §5.1, §22; diff #6 — продюсеры и dual-write каналов Готово когда: Поля assigned_account_id, extra_data_collected, last_updated_at ID: A8 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4, Z2
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Seed task_types: 4 типа, 2 enabled на MVP Простыми словами: Заполнить справочник типов задач: на MVP включены добавление и перенос канала; обновление и сбор данных — выключены. | must - база | A — A9 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: Сразу видны приоритеты: add=500, move=100; update/collect выключены Готово когда: parser_add_channel, move_channel enabled ID: A9 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Скрипт sync accounts из SQLite account_store + clump sessions Простыми словами: Скрипт синхронизации аккаунтов из локального хранилища discovery в PostgreSQL; заблокированные админом — отключены. | must - база | A — A10 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: Мост discovery ↔ PG; admin_blocked → disabled Готово когда: Идемпотентный upsert, повторный запуск безопасен ID: A10 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A4
Схема PostgreSQL | Система | Система должна: Миграционный runner / Makefile target migrate-queue Простыми словами: Одна команда для применения всех миграций очереди на staging и production. | must - база | A — A11 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: Воспроизводимое развёртывание на staging/prod Готово когда: Одна команда применяет все миграции ID: A11 | MVP: Да Блок: A Зависит от: A3–A8
Репозитории | Система | Система должна: queue/db.py: pool, транзакции, healthcheck Простыми словами: Единый модуль подключения к базе очереди: пул соединений, транзакции, проверка «жива ли база». | must - база | B — B1 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 5 | 1 | Зачем: Единая точка подключения; GET /health может проверять PG Готово когда: Pool + SELECT 1 ID: B1 | MVP: Да Блок: B Зависит от: A2
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_types.py Простыми словами: Слой доступа к настройкам типов задач: минимальный остаток ресурса, параметры повторов. | must - база | B — B2 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: Чтение min_available_resource_percent, retry-параметров при dispatch Готово когда: get_by_code, list_enabled ID: B2 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A3
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: enqueue + dedup Простыми словами: Постановка задачи в очередь: API и продюсеры создают задачи; активные дубликаты не допускаются. | must - база | B — B3 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: API/продюсеры создают задачи; diff #33 — нет дублей активных Готово когда: Конфликт dedup → skip или 409 ID: B3 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A5
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: claim_next (SKIP LOCKED) Простыми словами: Атомарная выдача следующей задачи воркеру — два воркера не возьмут одну и ту же задачу. | must - база | B — B4 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §14; diff #7 — два воркера не берут одну задачу Готово когда: Тест: 2 claim → разные id ID: B4 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B3
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_queue.py: complete, fail, retry, postpone Простыми словами: Переводы статуса задачи: успех, ошибка, повтор, отложить на потом без списания лимита. | must - база | B — B5 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §13; diff #16 — postpone_count без расхода ресурса Готово когда: Каждый переход статуса покрыт ID: B5 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B4
Репозитории | Система | Система должна: repos/accounts.py: pick, reserve, release Простыми словами: Выбор, резервирование и освобождение аккаунта под задачу; на время работы аккаунт занят одной задачей. | must - база | B — B6 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §16; diff #32 — current_task_id на время execute Готово когда: reserve атомарен в транзакции ID: B6 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A4
Репозитории | Система | Система должна: repos/accounts.py: cooldown, banned, sync admin_blocked Простыми словами: Установка паузы после flood, блокировки и синхронизация с админской блокировкой аккаунта. | must - база | B — B7 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 3 | 1 | Зачем: Связка runtime health ↔ PG; diff #37 Готово когда: set_cooldown после flood из теста ID: B7 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B6
Репозитории | Система | Система должна: repos/resource_usage.py: insert, count_last_hour Простыми словами: Запись и подсчёт использования ресурса аккаунта за последний час по формуле из ТЗ. | must - база | B — B8 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: Формула available_resource из ТЗ §7 Готово когда: count совпадает с insert за час ID: B8 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A6
Репозитории | Система | Система должна: repos/task_attempts.py: insert, finish Простыми словами: Запись каждой попытки выполнения задачи с порядковым номером. | must - база | B — B9 | S1 | 2026-06-09 — 2026-06-16 | PG схема + repos, тесты SQL | 2 | 1 | Зачем: История для мониторинга и отладки retry Готово когда: attempt_number монотонен ID: B9 | MVP: Да Блок: B Зависит от: B1, A7
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: queue_worker.py: asyncio loop, SIGTERM shutdown Простыми словами: Отдельный фоновый процесс-воркер с корректной остановкой по сигналу завершения. | must - база | C — C1 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 1 | Зачем: Отдельный процесс; graceful stop без зависших in_progress Готово когда: После SIGTERM задачи доходят до release ID: C1 | MVP: Да Блок: C Зависит от: B4
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Цикл claim → reserve → adapter.execute → release Простыми словами: Основной цикл воркера: взять задачу → зарезервировать аккаунт → выполнить через адаптер → освободить аккаунт. | must - база | C — C2 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 1 | Зачем: Ядро ТЗ §5.8, §13 Готово когда: Mock adapter: queued → done ID: C2 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C1, B4, B6, D3
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Postpone при нет аккаунта (+5 min, postpone_count++) Простыми словами: Если нет свободного аккаунта — отложить задачу на 5 минут и обрабатывать следующие, не блокируя очередь. | must - база | C — C3 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §15.3, §16; diff #34 — следующая задача обрабатывается Готово когда: 2 задачи: вторая done пока первая scheduled ID: C3 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B5
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Dual reserve для move_channel (source + target) Простыми словами: При переносе канала одновременно резервировать исходный и целевой аккаунты в одной транзакции. | must - база | C — C4 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §18–19; diff #12, #21 Готово когда: Оба current_task_id в одной TX ID: C4 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B6
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Проверка min_available_resource_percent Простыми словами: Не назначать аккаунт, у которого осталось слишком мало свободного лимита запросов к Telegram. | must - база | C — C5 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §8, §16; diff #20 — не брать аккаунт «на грани» Готово когда: Задача postpone при 79% при пороге 80% ID: C5 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2, B8, B2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Watchdog: in_progress → stuck по task_timeout_seconds Простыми словами: Находить задачи, зависшие в статусе «в работе», и помечать их как застрявшие по таймауту. | must - база | C — C6 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §13.4; diff #29 Готово когда: Зависший mock → stuck + лог ID: C6 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C1, B5, B2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Сортировка claim: priority DESC, created_at ASC (выбираем случайные) Простыми словами: Сначала обрабатывать задачи с высоким приоритетом; при равном приоритете — более ранние. | must - база | C — C7 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 1 | 1 | Зачем: ТЗ §15.2; diff #17 Готово когда: HIGH priority задача раньше LOW ID: C7 | MVP: Да Блок: C Зависит от: B4
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Mock-adapter integration test Простыми словами: Интеграционный тест полного цикла обработки с заглушкой вместо реального Telegram. | must - база | C — C8 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 0 | 1 | Зачем: Сквозной dispatch без Telethon Готово когда: pytest в CI ID: C8 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C2
Worker-Диспетчер | Система | Система должна: Multi-worker test (2 процесса, SKIP LOCKED) Простыми словами: Тест двух воркеров параллельно: каждая задача обрабатывается ровно один раз. | must - база | C — C9 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 0 | 1 | Зачем: ТЗ §14; diff #7 Готово когда: N задач → N воркеров, без дублей ID: C9 | MVP: Да Блок: C Зависит от: C4
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: SessionClump.add_channel_on_session(session, ref, webhook) Простыми словами: Добавлять канал на конкретный аккаунт, уже выбранный воркером, без повторного автовыбора аккаунта. | must - база | D — D1 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 2 | 1 | Зачем: Worker уже выбрал аккаунт; обход _pick_target Готово когда: Канал на указанной сессии, listener стартует ID: D1 | MVP: Да Блок: D
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: SessionClump.move_channel(ref, from, to) Простыми словами: Переносить один канал с одного аккаунта на другой; обновлять назначения и очищать источник. | must - база | D — D2 | S2 | 2026-06-16 — 2026-06-23 | Worker с mock adapter | 2 | 1 | Зачем: Один канал для задачи move_channel; идемпотентнее batch migrate Готово когда: assignments обновлён, source очищен ID: D2 | MVP: Да Блок: D
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue/adapter.py: execute_task → parser_add_channel Простыми словами: Выполнять задачу «добавить канал в парсер» через Telethon по данным из очереди. | must - база | D — D3 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 1 | 2 | Зачем: Маппинг task_type → Telethon; заполнение queue_prot.py re-export Готово когда: Payload из §1.3 плана отрабатывает ID: D3 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D1, C2
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue/adapter.py: ветка move_channel Простыми словами: Выполнять задачу «перенести канал» между аккаунтами по данным из очереди. | must - база | D — D4 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 1 | 2 | Зачем: Продюсер ±5% и аварийный перенос через одну задачу Готово когда: source+target из payload ID: D4 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D2, C4
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: INSERT account_resource_usage при старте execute Простыми словами: Списывать лимит ресурса аккаунта в момент начала работы — до любых вызовов Telegram. | must - база | D — D5 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 1 | 2 | Зачем: ТЗ §7.3; diff #19 — расход в момент передачи аккаунту Готово когда: Запись до Telethon RPC ID: D5 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3, B8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: HealthMonitor → PG: flood → cooldown, ban → banned Простыми словами: При flood или бане в runtime обновлять состояние аккаунта в PostgreSQL, чтобы воркер его не брал после рестарта. | must - база | D — D6 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 4 | 2 | Зачем: In-memory health не переживает рестарт; PG — для worker Готово когда: После mark_flood аккаунт не pick ID: D6 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B7
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: Dual-write: PG assigned_account_id + JSON clump Простыми словами: Пока идёт переход: дублировать назначение канала и в базе очереди, и в JSON-кластере сессий. | must - база | D — D7 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 2 | 2 | Зачем: Diff #6 — два источника; пока нет полного cutover Готово когда: PG и clump согласованы после add ID: D7 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3, A8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: USE_PG_QUEUE: async add-channels → N INSERT в task_queue Простыми словами: При включённом режиме PG: массовое добавление каналов через API создаёт отдельную задачу на каждый канал. | must - база | D — D8 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 3 | 2 | Зачем: Diff #18 — 1 bulk action → N атомарных задач Готово когда: Flag on: action_id → task_ids[] ID: D8 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B3, D3, Z3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: USE_PG_QUEUE: async remove-channels → N задач parser_remove_channel Простыми словами: Массовое удаление каналов тоже через очередь — отдельная задача на каждый канал. | features - дополнение | D — D9 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 3 | 2 | Зачем: Симметрия add; иначе половина API на старом SQLite Готово когда: Тип задачи в seed + adapter ветка ID: D9 | MVP: Нет Блок: D Зависит от: B3, D3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: GET /queue/tasks/{id} или reuse action API shape Простыми словами: HTTP-эндпоинт статуса задачи для клиента и n8n: статус, число попыток, последняя ошибка. | must - база | D — D10 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 2 | 2 | Зачем: Клиент/n8n ждёт статус async операции Готово когда: status, attempt_count, last_error ID: D10 | MVP: Да Блок: D Зависит от: B3, D8
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: queue_prot.py: re-export execute_task Простыми словами: Единая точка импорта для выполнения задач очереди из остального кода discovery. | must - база | D — D11 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 2 | 2 | Зачем: Пустой файл — заготовка; единая точка импорта Готово когда: from discovery_api.queue_prot import ... ID: D11 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D3
Адаптер + SessionClump | Система | Система должна: E2E: API → PG → worker → clump (staging) Простыми словами: Сквозной тест на staging: запрос API → база → воркер → реальный канал в парсере. | must - база | D — D12 | S3 | 2026-06-23 — 2026-07-03 | MVP: add-channels через PG | 0 | 2 | Зачем: Критерий MVP §8 Готово когда: Реальный канал на staging ID: D12 | MVP: Да Блок: D Зависит от: D8, C2
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Typed errors в адаптере: RetryableError, PermanentError, ResourceError Простыми словами: В адаптере различать ошибки: повторить позже, завершить навсегда, нет ресурса — без разбора текста ошибки. | features - дополнение | E — E1 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 1 | 2 | Зачем: Worker знает, что делать без парсинга строк Готово когда: Иерархия исключений ID: E1 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: D3
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Маппинг classify_telethon_error → действие worker Простыми словами: Связать классификацию ошибок Telegram с действиями воркера: flood → пауза и повтор, и т.д. | features - дополнение | E — E2 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 3 | 2 | Зачем: Переиспользуем session_health.py; diff §14 Готово когда: flood → retry+cooldown ID: E2 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E1, D6
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Retry с backoff из task_types Простыми словами: Повторные попытки с нарастающей задержкой по настройкам типа задачи в базе. | features - дополнение | E — E3 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 4 | 2 | Зачем: ТЗ §20; diff #14 Готово когда: 2-я попытка с задержкой 10→20s ID: E3 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E2, B5
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: task_attempts на каждую реальную попытку Простыми словами: Записывать в историю каждую реальную попытку выполнения, синхронно с счётчиком попыток в задаче. | features - дополнение | E — E4 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 2 | 2 | Зачем: ТЗ §10; связь attempt_count ↔ история Готово когда: 1 attempt = 1 execute ID: E4 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: D3, B9
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Стабильные last_error коды Простыми словами: Стабильные коды последней ошибки для мониторинга и инструкции по инцидентам. | features - дополнение | E — E5 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 1 | 2 | Зачем: Мониторинг §27; diff #29 Готово когда: Коды в доке runbook ID: E5 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E1, B5
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Идемпотентность: payload.last_completed_step Простыми словами: При повторе многошаговой задачи продолжать с последнего успешно выполненного шага. | features - дополнение | E — E6 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 5 | 2 | Зачем: ТЗ §29; collect_extra_data — пайплайн ops из ops_catalog.py Готово когда: Retry пропускает шаги ID: E6 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E3
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Каталог op-кодов из queue_prot_blance/ops_catalog.py Простыми словами: Учитывать лимиты запросов отдельно по видам операций (добавить канал, скачать сообщения и т.д.). | features - дополнение | E — E7 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 1.5 | 2 | Зачем: Гранулярный RPH per-op — следующий шаг после MVP Готово когда: op_code в account_resource_usage ID: E7 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E6
Ошибки и идемпотентность | Система | Система должна: Тест: retry продолжает с упавшего op Простыми словами: Тест: после сбоя повтор не дублирует уже выполненные шаги пайплайна. | features - дополнение | E — E8 | S4 | 2026-07-03 — 2026-07-09 | Retry, attempts, идемпотентность | 0 | 2 | Зачем: Приёмка идемпотентности Готово когда: pytest green ID: E8 | MVP: Нет Блок: E Зависит от: E6
Продюсеры | Система | Система должна: producers/base.py: dedup + target_queue_size Простыми словами: Общая логика продюсеров: не создавать дубликаты задач и не переполнять очередь сверх целевого размера. | unic - фишка | F — F1 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 1 | 1 | Зачем: ТЗ §8.3, §12 — не переполнить очередь, не дублировать Готово когда: helper enqueue_if_room ID: F1 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: B3, B2
Продюсеры | Система | Система должна: channel_balancer.py: ±5%, INSERT move_channel Простыми словами: Периодически создавать задачи переноса каналов, если нагрузка между аккаунтами разошлась больше чем на 5%. | unic - фишка | F — F2 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §22; diff #24, #26 vs rebalance_idle Готово когда: Задачи только при skew >5% ID: F2 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: Env: REBALANCE_IDLE_ENABLED=false при PG balancer Простыми словами: Отключить старый механизм переноса «в простое», когда работает балансировщик через очередь. | unic - фишка | F — F3 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 0 | 1 | Зачем: Два механизма переноса конфликтуют (diff §11) Готово когда: Документировано в runbook ID: F3 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F2, Z3
Продюсеры | Система | Система должна: collect_extra_data.py Простыми словами: Продюсер: ставить в очередь задачи сбора дополнительных данных по каналам, где они ещё не собраны. | unic - фишка | F — F4 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 4 | 1 | Зачем: ТЗ §23; diff #27 Готово когда: До target_queue_size задач ID: F4 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: update_channel.py Простыми словами: Продюсер: ставить в очередь обновление метаданных у каналов, которые давно не обновлялись. | unic - фишка | F — F5 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §24; diff #28 Готово когда: Старые каналы по last_updated_at ID: F5 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F1, A8
Продюсеры | Система | Система должна: Adapter: collect_extra_data (scorer / messages) Простыми словами: Выполнять задачу сбора дополнительных данных по каналу (скоринг, сообщения). | unic - фишка | F — F6 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 5 | 1 | Зачем: Исполнение задач продюсера Готово когда: extra_data_collected=true ID: F6 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F4, D3
Продюсеры | Система | Система должна: Adapter: update_channel Простыми словами: Выполнять задачу обновления метаданных канала. | unic - фишка | F — F7 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 5 | 1 | Зачем: Исполнение обновления метаданных Готово когда: last_updated_at обновлён ID: F7 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F5, D3
Продюсеры | Система | Система должна: Cron / docker schedule для продюсеров Простыми словами: Настроить расписание запуска продюсеров (cron или docker schedule). | unic - фишка | F — F8 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: Задачи не создаются сами Готово когда: 3 job в compose ID: F8 | MVP: Нет Блок: F Зависит от: F2, F4, F5
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: SQL views: queue_size_by_status, oldest_queued_age Простыми словами: SQL-представления: сколько задач в каждом статусе и как давно ждёт самая старая. | eco - экосистема | G — G1 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 1 | 1 | Зачем: ТЗ §26.2; diff #29 Готово когда: View в миграции ID: G1 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: A5
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: SQL views: resource %, accounts_in_cooldown Простыми словами: SQL-представления: процент свободного ресурса аккаунтов и список аккаунтов на паузе. | eco - экосистема | G — G2 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 1 | 1 | Зачем: ТЗ §26.3 Готово когда: account_available_resource_percent ID: G2 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: A6, A4
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: GET /queue/metrics (admin API) Простыми словами: HTTP API метрик очереди для админки и n8n. | eco - экосистема | G — G3 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 0.5 | 1 | Зачем: Единая точка для админки/n8n Готово когда: JSON как в ТЗ ID: G3 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G1, G2
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Алерты: high postpone_count, queue growth, no free accounts Простыми словами: Алерты при росте очереди, большом числе отложенных задач или отсутствии. | eco - экосистема | G — G4 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 3 | 1 | Зачем: ТЗ §26.4; diff #31 Готово когда: Webhook или лог ERROR ID: G4 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: G3
Мониторинг и cleanup | Система | Система должна: Watchdog stuck → опционально auto-retry Простыми словами: Опционально автоматически повторять задачи, помеченные как застрявшие. | eco - экосистема | G — G5 | S5 | 2026-07-09 — 2026-07-21 | Продюсеры + мониторинг | 2 | 1 | Зачем: ТЗ §13.4 — не только маркировка Готово когда: Политика в ADR ID: G5 | MVP: Нет Блок: G Зависит от: C6, E3
Мониторинг и cleanup | Система | Ловить часто повторяющиеся ошибки, определять тип ошибки и операции | [6 empty] | 26
Мониторинг и cleanup | Система | , автомтически менять лимиты и оповещать разработчика | [6 empty] | 33
Мониторинг и cleanup | Система | Оповещение в чат при достижении 75% лимита по каналам на все аккаунты, процентов загруженности 100%